## Slide 1
НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАУЧНАТА ПРОГРАМА
на
Научна група 3.1.6. Математическо моделиране, иновативни бизнес модели и социални иновации
За периода 01.04.2025 -30.06.2025
Ръководител: проф. дн Миглена Колева

## Slide 2: КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Изследване на разглежданите прави задачи за съществуване на решения от определен вид, единственост, устойчивост, принцип за максимума и други качествени свойства;
Моделиране и аналитично изследване на строги и квази-решения за обратните задачи;
Разработване на ефективни числени методи и алгоритми за решаване на правите задачи;
Разработване на ефективни алгоритми, например такива, базирани на декомпозиция на решението, методи на базата на минимизация на квадратичен функционал за обратните задачи;
Прилагане, усъвършенстване и популяризиране методите на приложната математика и статистика;
Моделиране на сложни реални процеси;
Създаване на ефективни детерминистични и стохастични алгоритми;
Решаване на задачи за изграждане на оптимални стратегии и минимизиране на различни показатели;
Числени симулации със синтетични и реални данни;
Симулация на процеси и явления с програмни средства;

## Slide 3: КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Научни изследвания за разработване на иновативни или адаптиране на нови бизнес модели базирани на използване на нови и/или бързо навлизащи технологии за оптимизация на управленски процеси на избрани пилотни индустриални и Utility субекти;
Разработване на трансформационни концептуални модели и методики за управление на промяната и риска при традиционни процеси и функции в бизнес и публичния сектор за въвеждане на социални иновации;
Провеждане на научни изследвания за разработване, тестване и верификация в симулационна среда на нови концептуални модели, включително такива, базирани на междусекторен трансфер на знания и технологии, за предоставяне на социална подкрепа с фокус върху индивидуални потребности на конкретна целева група;
Разработване на нови асистивни модели за вземане на решения с висока степен на социална значимост в кризисни контексти и изследване на ефективността и съвместимостта им (вкл. и разработване на нови методики за тяхното прилагане) за добро управление на публични политики в избрани пилотни обекти на местно и регионално ниво, както и изследване на организационния потенциал за хибридизация и дигитална трансформация на традиционни структури за генериране на иновативни управленски модели и методи.
Трансфер на ноу-хау и знания, генерирани от научните изследвания и разработки за подобрено изграждане на бизнес и социални иновативни модели сред ангажираните институции и организации на различни нива.
Повишаване обема и качеството на научната продукция на изследователската група и развитие на нейния капацитет чрез специализирани обучения, обмен на опит, трансфер на знание, развитие на млади учени.

## Slide 4: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕКИПА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Проф. дн Миглена Колева, R4, назначена от 24.04.2024 г.
Проф. д-р Любен Вълков, R3, назначен от 13.05.2024 г.
Доц. д-р Юрий Кандиларов, R3, назначен от 13.05.2024 г.
Доц. д-р Юлия Чапарова, R3, назначена от 13.05.2024 г., неплатен отпуск 1.11.2024 г.- 30.04.2025 г.
Доц. д-р Иван Георгиев, R3, привлечен изследовател, споразумение за доброволен труд
Гл.ас. д-р Николай Димитров, R2, назначен от 13.05.2024 г
Гл.ас. д-р Слави Георгиев Георгиев, R2, споразумение за доброволен труд;
Д-р Бюлент Идиризов, R2, привлечен изследовател, споразумение за доброволен труд;
Доц. д-р Свилен Кунев, R4, назначен от 13.05.2024 г.
Проф. дн Диана Антонова, R3, назначена от 13.05.2024 г.
Доц. д-р Свилена Рускова, R3, назначена от 13.05.2024 г.
Доц. д-р Даниел Павлов, R3, назначен от 13.05.2024 г.
Доц. д-р Ирина Костадинова, R3, назначена от 04.06.2024 г.
Доц. д-р Евгения Братоева, R3, назначена от 04.06.2024 г.
Гл. ас. д-р Божана Стойчева, R2, назначена от 04.06.2024 г.
Гл. ас. д-р Силвия Белоева, R2, назначена от 10.05.2024 г.
Докт. Анна Тодорова, R1, назначена от 04.06.2024 г.

## Slide 5: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕКИПА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Общ брой изследователи в научната група – 8+9
Брой привлечени изследователи извън одобрения със СНИИПР обхват на научната група, чрез допълнителен подбор – 0
Брой привлечени изследователи извън одобрения със СНИИПР обхват на научната с доброволен труд – 2
Брой привлечени водещи изследователи извън одобрения със СНИИПР - 0

## Slide 6: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
WP1 Администрация и управление на научната група и осигуряване на условия за провеждане на научни изследвания
Направено е окончателно уточняване и спецификация на необходими техника, оборудване и мебели за лаборатория „Иновативни бизнес модели и социални иновации“, предаден заедно с ръководителя на НГ към УК файл Formi_gr_3.1.6
Проведени са 6 работни срещи с членовете на научната група за разпределяне на задачите по работни пакети и дейности, участия в научни конференции и други организационни дейности, свързани с изпълнението на задачите по проекта
Завършен и е приет План за трансфер на технологии, иновации и защита на интелектуалната собственост на научната група
Осигурено надеждно документиране/администриране/ отчитане на работата на научната група; междинни технически и финансови отчети и планиране

## Slide 7: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
WP2 Робастни числени и аналитични методи за с приложения в биоматематика, финансова математика и екология
Дейност 2.1. Аналитични и числени методи за диференциални уравнения и системи диференциални уравнения с приложения от биоматематика, финансова математика и екология
Очаквани резултати: Теоретични резултати, нови числени методи, резултати за свойствата на дискретните решения, резултати за коректност на обратните задачи, съвременни алгоритми, компютърни симулации

## Slide 8: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Построен числен метод за псевдопараболични уравнения от типа на Баренблат от висок ред на сходимост- четвърти по пространството и втори по времето.;
Разработен е числен метод за обратната задача намиране на зависим от времето източник в нелинейно параболично диференциално уравнение от типа на на Бенджамин–Бона–Махони , въз основа на интегрално наблюдение;
Числено е решена обратната задача за възстановяване назависим от времето източник в параболична задача с гранични условия от тип Нойман и Дирихле и интегрално наблюдение;
Построен е нов, ефективен явно-неявен числен метод за решаване на начално-гранична задача за нелинейно псевдопараболично уравнение;
Получени са резултати за съществуване на решение на задача с дробен набла-диференчен оператор при непериодични гранични условия.
Отчитан резултат:
Публикувани: 3 бр. научни публикации с Импакт Фактор (Q1), реф. във WoS,
Бр. научни публикации в процес на разработка – 1 бр, изпратени за рецензиране - 2 бр.

## Slide 9: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Дейност 2.2. Изследване и моделиране на природни и антропогенни процеси с детерминистичен и стохастичен характер
Очаквани резултати: Компютърни симулации, прогнози, подобрение на методите, нови приложения
Разработен е хибриден подход за прогнозиране цената на суровия петрол, който съвместява нелинейни авторегресивни невронни мрежи (NARNN) с интуиционистки размита логика.
Разработен е интелигентен подход Монте Карло (IMC) за ефективно решаване на многомерни интегрални уравнения на Фредхолм.
Разработен е Монте Карло методи за количествено определяне на неопределеността в екологичните системи.
Изследвана е интелигентната оптимизация на подходи, базирани на симулация, за точно определяне на справедливата стойност на многомерни европейски опции

## Slide 10
Разработен е нов подход, който комбинира резултатите от множество големи езикови модели (LLM) за оценка на настроенията на финансови публикации в социалните медии, като симулира размита система за справяне с присъщата несигурност и субективност във финансовия дискурс.
Оценени са модели, базирани на молекулни дескриптори, за предсказване на взаимодействия с канабиноидни съединения.
Предложен е нов подход, който интегрира механистичното моделиране с докинг анализа, предлагайки статистически надежден метод за оптимизиране на биологично активни аналози.
Разработен е нов подход, основан на данни за енергията и прогнози, за прогнозиране на количеството слънчева енергия, необходимо за захранване на електрическите уреди в кемпер.
Разработен е подход за интелигентно паркиране, базиран на технологии за контрол на достъпа Arduino и модел за дълбоко обучение за наблюдение на заетостта на паркингите.
Отчитан резултат:
Бр. научни публикации, приети запубликуване - 9 бр.
Процент на изпълнение на WP2: 100 % (спрямо планираните индикатори за целия срок на проекта)

## Slide 11: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
WP3 Базови и приложни научни изследвания на бизнес процеси и социални структури
Проведено е проучване и реализирана публикация върху един от сериозните проблеми в световен мащаб, а именно застаряването на населението и пораждането на икономическа необходимост работниците/служителите да работят по-дълго след достигане на законовата възраст за пенсиониране или натрупване на необходимия пенсионен стаж;
Извършено е изследване и реализирана публикация относно това как семейният бизнес може да се използва като инструмент за подобряване на баланса между работа и личен живот. Очертани са някои предимства на семейния бизнес върху баланса работа-личен живот; изведени са някои специфики на семейния бизнес в Албания, България и Узбекистан.
Извършено е проучване върху значението на бизнес модела в предстартовия етап, когато студенти от България и Румъния обмислят възможността за създаване на собствен семеен бизнес. Проведеното изследване би било полезно за различни заинтересовани страни, които подпомагат семейното предприемачество или провеждат обучения чрез бизнес модели в академична и извънакадемична среда.
Извършено е изследване на комплексните трудности в образователната система за деца и младежи с обучителни затруднения. Чрез анализиране на белгийския модел STICORDI, авторите обсъждат как адаптираният подход е подходящ за прилагане в българската образователна система и предоставят коментар относно потенциала на асистивните технологии в рамките на националните разпоредби. Подготвена и изпратена за рецензиране научна статия.
Извършено е изследване, анализиращо ключови аспекти на взаимодействието между човешки ресурси и изкуствен интелект (ИИ), обосноваващи необходимостта от обучения, преодоляване на етични предизвикателства и редица регулаторни въпроси. Акцентът е върху ролята на медицинските специалисти и болничните мениджъри в осигуряването на ефективна и безопасна интеграция на ИИ в клиничната практика. Подготвена и изпратена за рецензиране научна статия.

## Slide 12: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Разработен е и представен авторски концептуален модел за социално ориентирано икономическо развитие на индустриално предприятие в резултат на изследване на социалните стратегии в две големи компании от секторите енергетика и минна индустрия в България.
В процес на провеждане е научно изследване, което да анализира връзките между устойчивите бизнес модели (УБМ), генерираните от тях устойчиви продукти и услуги и потребителското поведение. Разработено е анкетно проучване, като извадката е формирана въз основа на населението на България.
В процес на провеждане (начална фаза) е проучване, фокусирано върху мотивацията на студентите към образователния продукт, в ролята й на въздействащ фактор, влияещ върху академичните резултати и ангажираността на студентите в учебния процес.
Проведено е изследване, основано на анализ на необходимите ревизии на компетентностната рамката в светлината на интегрирането на технологиите в социалната работа. Като трансформиращи елементи са изведени нарастващото значение на дигиталната грамотност в т.ч. владеене на цифрови инструменти и платформи и необходимостта от гарантиране на поверителност на данните и етични взаимоотношения. Анализирани са възможностите за предоставяне на социални услуги от разстояние с фокус върху компетенциите за успешно виртуално взаимодействие между социален работник и потребител. Подготвен и подаден за рецензиране е научен доклад в конференция;
Проведено е изследване върху управлението на семейните фирми с оглед на тяхното оцеляване и развитие в условия на криза. Наследяването на семеен бизнес при такива условия крие множество заплахи, които членовете на семействата следва да преодолеят чрез сътрудничество. Извършено е емпирично проучване сред респонденти от Полша, Босна и Херцеговина, България и Узбекистан относно какво е вътрешносемейното отношение към наследяването на семейни бизнеси и какви са регулаторните рамки, които регулират този процес.

## Slide 13: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Дейност 3.1. Разработване на методики, организиране и провеждане на теоретични и/или емпирични изследвания.
Очакван резултат: Разработени методики, организирани и проведени теоретични и/или емпирични изследвания и експерименти на характеристики, етапи и компоненти на иновативни бизнес модели и социални иновации. Индикатор: публикации в научни издания с импакт фактор и/или импакт ранг, и/или реферирани във WoS, с 20% повече спрямо 2020 г.
Отчитан резултат: 2 бр. научни публикации във WoS – статии в научни списания (представен списък на следващия слайд), публикувани през периода
Процент на изпълнение: 80 %
Бр. научни публикации – планирани, в процес на разработка или изпратени за рецензиране: 6 бр. статии

## Slide 14: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Дейност 3.1. Разработване на методики, организиране и провеждане на теоретични и/или емпирични изследвания.
Отчитан резултат: 2 бр. научни публикации във WoS – статии в научни списания, публикувани през периода:
а) бр. научни публикации и библиографските им данни, публикувани в издания, индексирани в WoS, през отчетния период: 2 бр.
Dorokhov, O.; Beloeva, S., Venelinova, N., Yermolenko, O. (2025). Age-supportive human-resource policies analysis based on the CRANET database. Access to science, business, innovation in digital economy, ACCESS Press, 6(2), 382-399, https://doi.org/10.46656/access.2025.6.2(8);
Deneva, A., Pavlov, D., Kume, A., Alieva, D., & Petrova, M. (2025). Sustainable Work-Life Balance through Family Entrepreneurship: A Cross-Country Perspective. European Journal of Sustainable Development, 14(2), 937. https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1732
Бр. научни публикации – планирани, в процес на разработка или изпратени за рецензиране: 6 бр.
Матей Тамисала, Даниел Павлов, Виолета Янколова-Али, Свилена Рускова, Илие Таучеан и Андрея Диаконску. Business models supporting students' intentions from Bulgaria and Romania to have family businesses. Работна версия, начална фаза на публикацията.
Венелинова, Н., С. Белоева. (2025). Адаптиран STICORDI подход за работа с ученици с обучителни затруднения и ролята на асиситивните технологии за неговото прилагане“ (на англ. език). Пълен текст, изпратен за рецензиране към сп. „Стратегии на образователната и научната политика“;
Симеонова, Ив., Д. Антонова. (2025). The Role of Human Resources in the Implementation of Artificial Intelligence in Medicine“ (на англ. език). Пълен текст, изпратен за рецензиране към сп. „Стратегии на образователната и научната политика“;
Antonova, D., S. Kunev. (2025). Organization Use of Internal Funds for Corporate Social Development in the Energy and Mining Sector (INTERNAL SOCIAL FUNDS – ISF). Работна версия, предстои изпращане за рецензиране, потенциално насочена към сп. ENERGIES.
Todorova, A., I. Kostadinova, S. Ruskova. (2025). Sustainable Business Models and their Impact on Consumer Behaviour and Motivation. Работна версия, начална фаза на публикацията.
Рускова, С., С. Кунев, Н. Венелинова, Е. Братоева. (2025). Изследване мотивацията на студентите към образователния продукт. Работна версия, начална фаза на публикацията.

## Slide 15: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Дейност 3.2. Валидиране и популяризиране на научните резултати.
Очакван резултат: Разработени научни описания (казуси) в резултат от научни изследвания, подходящи за трансфер на ноу-хау и иновиране. Интернационализация на научни резултати чрез участия в научни конференции, форуми и др. и съвместни публикации с други научни групи в и извън обхвата на изследователския университет. Индикатор: публикации в научни издания с импакт фактор и/или импакт ранг, и/или реферирани във WoS, с 20% повече спрямо 2020 г.
Отчитан резултат: 0 бр. научни публикации във WoS – доклади в научни конференции, публикувани през периода.
Процент на изпълнение: 80 %
Бр. научни публикации – планирани, в процес на разработка или изпратени за рецензиране: 3 бр.
НАПРЕДЪК ПО WP3:
40 % от поставените задачи до края на 2025 г.;
50 % от поставените задачи до края на проекта

## Slide 16: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Дейност 3.2. Валидиране и популяризиране на научните резултати.
Отчитан резултат: 0 бр. научни публикации във WoS – доклади в научни конференции, публикувани през периода
а) бр. научни публикации и библиографските им данни, публикувани в издания, индексирани в WoS, през отчетния период: 0 бр.
Бр. научни публикации – планирани, в процес на разработка или изпратени за рецензиране: 3 бр.
Венелинова, Н, Е. Братоева. (2025). Адаптиране на рамката за компетентност в социалната работа в ерата на цифрова трансформация. Трета национална научно-практическа конференция с международно участие „Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения“ (Русе, 24-25.04.2025 г.). Пълен текст, изпратен за рецензиране;
Павлов, Д. et al. (2025). Inheritance of family companies as an element of intergenerational businesses in Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Poland, Romania and Uzbekistan. Работна версия в начална фаза, потенциално за 10th International Conference on Energy Efficiency & Agricultural Engineering (EE&AE);
Yassin Elwakil, D. Antonova, S. Kunev. (2025). EgyptAir – A Star Alliance Member - Marketing management focused on building brand recognition and ensuring customer satisfaction (case study). Работна версия, предстои изпращане за рецензиране.

## Slide 17: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
WP4 Повишаване на експертния потенциал на научната група
Дейност 4.1. Обмен на добри практики, знания, идеи и опит.
Очакван резултат: Научната група е (съ)организатор на научно събитие и/или участва в програмата на събитието. Апробиране на научните изследвания в заинтересовани страни, вкл. с външни научни групи и R&D звена. Индикатор: мин. 1 събитиe за периода на реализация на научната програма.
Отчитан резултат: 1 бр.– организиране на Второ менторско обучение на млади специалисти с предприемачески нагласи и потенциал, допринасящо и към дейностите за трансфер на технологии от работната програма на научна група 3.1.6. Математическо моделиране, иновативни бизнес модели и социални иновации, 11 април 2025 г., Русенски университет, на тема "Приложение на методология и инструментариум за стартиране на бизнес инициативи", подзаглавие "Предприемачески умения на младите хора и развитие на социално отговорно поведение".
Процент на изпълнение: 200 % от планираните за текущия период
Бр. реализирани научни публикации: (неприложимо)
Бр. други планирани научни публикации: (неприложимо)
Бр. други планирани научни събития: предстои да се уточнява при необходимост

## Slide 18: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Дейност 4.2. Краткосрочни специализации на изследователи в страната и чужбина и участие в научни форуми.
Очакван резултат: Реализирани участия на учените от научната група в конференции, семинари и други събития с научен характер, с цел представяне на научни резултати, дискусии, повишаване на експертното ниво на изследователите от групата. Индикатор: мин. 2 краткосрочни специализации, мин. 4 участия в научни форуми.
Отчитан резултат: 1 специализация в Испания, 2бр. участия с доклади на конфер. в чужбина
3 бр. участия в научни дискусии в програмата на една МНК в България (3 участия).
Процент на изпълнение: 100 % от планираните за текущия период
Бр. реализирани научни публикации: (неприложимо)
Бр. други планирани научни публикации: (неприложимо)
Бр. други планирани резултати: 2 бр. нови участия/специализации

## Slide 19: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Дейност 4.3. Развитие на научния капацитет чрез изследвания с млади учени и трансфер на ноу-хау.
Очакван резултат: Създадени условия за подкрепа за млади учени/пост-докторанти Осигурена подкрепа за научната група за трансфер на ноу-хау и споделена отворена наука. Индикатор: мин. 1 привлечен докторант и/или млад учен; 1 назначен сътрудник по ТТИС в научната група.
Отчитан резултат: стойността на индикатора е постигната в предходен период (привлечен един млад учен (докт. Ана Тодорова) от 04.06.2024 г., както и един назначен сътрудник по трансфер на технологии и ноу хау (ТТИС) в групата).
Процент на изпълнение: 100 % от планираните за текущия период
Бр. реализирани научни публикации: (неприложимо)
Бр. други планирани научни публикации: (неприложимо)

## Slide 20: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Дейност 4.4. Организиране на/участие в научни събития и мрежови инициативи за социализация и интернационализация на резултатите от научните изследвания.
Очакван резултат: Брой участия в и/или организирани прояви, мултипликационни/информационни/дискусионни събития. Присъединяване към национални и/или международни мрежи/научни консорциуми. Подписани споразумения за сътрудничество с публични или частни организации. Индикатор: мин. 2 бр. участия в събития за периода на реализация на научната програма; мин. 1 бр. нови споразумения за периода на реализация на научната програма.
Отчитан резултат: стойността на индикатора е постигната в предходен период (2 бр. събития, от тях: 1 бр. – организиране и провеждане на 12.06.2024 г. на съвместна работна среща на членове на екипа на научна група 3.1.6 с представители на Институт по философия и социология на БАН (ИФС) и Федерация на социалните сдружения в България (ФССБ); 1 бр. - Проведено специализирано двудневно обучение на персонала на научната група на тема „Методологически основи на изследването на конкурентоспособността на организации от социална и образователна сфера“, 10 и 11 юли 2024 г. на територията на Русенски университет „Ангел Кънчев“.)
За настоящия период (април – юни 2025 г.) се отчитат: Организиране и провеждане на семинар – 1 бр.; Съорганизиране и домакинство от страна на научна група 3.1.6. „Математическо моделиране, иновативни бизнес модели и социални иновации“ на международна конференция – 1 бр.; Подписан меморандум за присъединяване към международна мрежа – 1 бр.; Подписани двустранни меморандуми – 2 бр.; Организирана и проведена среща-дискусия – 1 бр.
Процент на изпълнение: 100 % от планираните за текущия период
Бр. реализирани научни публикации: (неприложимо)
Бр. други планирани научни публикации: (неприложимо)
Бр. други планирани събития/споразумения: 1 бр. ново споразумение

## Slide 21: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
По работна задача 4.1. Обмен на добри практики, знания, идеи и опит: членове на научната група (Диана Антонова, Даниел Павлов, Свилен Кунев, Свилена Рускова, Ирина Костадинова, Ана Тодорова) са съорганизатори и участват в програмата на събитие за апробиране на научните изследвания в заинтересовани страни, вкл. с външни научни групи и R&D звена – Второ менторско обучение на млади специалисти с предприемачески нагласи и потенциал, допринасящо и към дейностите за трансфер на технологии от работната програма на научната група, 11 април 2025 г., Русенски университет, на тема "Приложение на методология и инструментариум за стартиране на бизнес инициативи", подзаглавие "Предприемачески умения на младите хора и развитие на социално отговорно поведение". Събитието подпомага и дейностите по трансфер на технологии и знания на научната група. План – мин. 1 събитие. Отчет – 1 събитие (общо +1 над плана).
По работна задача 4.2 Краткосрочни специализации на изследователи в страната и чужбина и участие в научни форуми: трима члена на научната група (Диана Антонова, Евгения Братоева, Силвия Белоева) участват съвместно в една научна конференция с международно участие в България през периода чрез изнасяне на доклади, участия в научни дискусии в програмата на събитието (3 участия): Трета национална научно-практическа конференция с международно участие „Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения“ (Русе, 24-25.04.2025 г.)
План – 2 специализации и мин. 4 участия на изследователи от научната група в научни конференции или други научни събития. Отчет – 3 участия в 1 научна конференция за тримесечието.

## Slide 22: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
По работна задача 4.3. Развитие на научния капацитет чрез изследвания с млади учени и трансфер на ноу-хау: стойността на индикатора е постигната в предходен период (привлечен един млад учен (докт. Ана Тодорова) от 04.06.2024 г., както и един назначен сътрудник по трансфер на технологии и ноу хау (ТТИС) в групата). Привлечените специалисти активно извършват дейности и допринасят към резултатите на научната група. План - 1 привлечен докторант и/или млад учен и 1 назначен сътрудник по трансфер на технологии и ноу хау. Отчет - 1 привлечен докторант и/или млад учен и 1 сътрудник.
По работна задача 4.4. Организиране на/участие в научни събития и мрежови инициативи за социализация и интернационализация на резултатите от научните изследвания: стойността на индикатора е постигната в предходен период (2 бр. събития, от тях: 1 бр. – организиране и провеждане на 12.06.2024 г. на съвместна работна среща на членове на екипа на научна група 3.1.6 с представители на Институт по философия и социология на БАН (ИФС) и Федерация на социалните сдружения в България (ФССБ); 1 бр. - Проведено специализирано двудневно обучение на персонала на научната група на тема „Методологически основи на изследването на конкурентоспособността на организации от социална и образователна сфера“, 10 и 11 юли 2024 г. на територията на Русенски университет „Ангел Кънчев“.).

## Slide 23: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
По работна задача 4.4. Организиране на/участие в научни събития и мрежови инициативи за социализация и интернационализация на резултатите от научните изследвания
План – мин. 2 бр. участия в и/или организирани прояви, мултипликационни/ информационни/дискусионни събития, Мин. 1 бр. нови споразумения за периода на реализация на научната програма.
За настоящия период (април – юни 2025 г.) се отчитат:
Организиране и провеждане на семинар за представяне на постигнати резултати и добри практики на научна група 3.1.6. по покана на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски", на тема "Асистивни модели за вземане на решения с висока степен на социална значимост в кризисни контексти“, 15 април 2025 г. в гр. Шумен;
Съорганизиране и домакинство от страна на научна група 3.1.6. „Математическо моделиране, иновативни бизнес модели и социални иновации“ на Втора международна конференция за социалните иновации в Дунавския регион (15 май 2025 г.), с над 40 участници от девет европейски държави;
Присъединяване към международна мрежа „Общности на грижата - Транснационални многостепенни подходи за трансформиращи промени в сектора на домашните грижи и развитието на общностите в Дунавския регион“, създадена в резултат на работата по проект, финансиран от програма Дунав (Интеррег) на Европейската комисия с водещ партньор Дякония Баден (Diakonie Baden).
Подписани 2 бр. нови споразумения за сътрудничество – с Хайделбергския университет – Германия, с Институт по философия и социология към Българската академия на науките;
Организирана е и проведена среща-дискусия за насърчаване на сътрудничеството в областта на научните изследвания, прилагането на резултатите от тях, обмен на добри практики и трансфер на знания, 15 май в Русенски университет „Ангел Кънчев“, зала 2Г.204, с над 70 представители на публични организации, университети, неправителствени организации и асоциации от България, Германия, Австрия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Словения, Сърбия, Румъния, Унгария, Молдова
НАПРЕДЪК ПО WP4:
100 % от поставените задачи до края на 2025 г.;
100 % от поставените задачи до края на проекта

## Slide 24
Индикатор | Базова стойност към 2020 | Целева стойност 2025 | Отчет 06.2025 | Прогноза 12.2025
Брой научни публикации (индексирани в WoS)Качество на научните изследвания в предложената секторна специализация (Web of Science, Потвърждение за приети за публикуване материали в издания,реферирани в Web of Science) | 13 | 11+5 | 6+2 | 18
Патентни заявки (Патентна активност и приложни разработки) | 0 | 0 | 0 | 0
Брой водещи изследователи (Висока квалификация на кадрите в областите на секторната специализация) |  | 3 | 2+? | 2+?
Брой млади учени/постдокторанти, участващи в изследваниятаПривличане на млади учени и повишаване на квалификацията им запровеждане на приложни научни изследвания (Отчет на Програмата, сключени договори с млади учени/постдокторанти,участващи в изследванията на научните групи.) учени/постдокторанти,участващи в изследванията на научните групи.) |  | 2 | 3 | 3
Споразумения/проекти с индустрията (Привлечено външно финансиране и индустриална подкрепа (Подписани нови споразумения и/или инициирани съвместни проекти с представители на заинтересованите страни от индустриите.) |  | 1 | 0 | 1
Участие в международни мрежи или проекти (Международна активност и участие в мрежи (Подписани международни споразумения с цел реализиране на участие в международни мрежи и/или проекти.) |  | 1 | 2 | 2

## Slide 25: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Проф. дн Миглена Колева
– общ брой публикации за периода – 3 бр.
– от тях в съавторство – 3 бр. = 1.5 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 3/1.5 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 1 /0.5 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 1/0.5 бр.
Планиран брой публикации за периода март-юни 2025: 3 бр.

## Slide 26: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Проф. д-р Любен Вълков
– общ брой публикации за периода – 3 бр.
– от тях в съавторство – 3 бр. = 1.5 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 3/1.5 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 1 /0.5 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 1/0.5 бр.
Планиран брой публикации за периода март-юни 2025: 3 бр.

## Slide 27: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Доц. д-р Юрий Кандиларов
– общ брой публикации за периода – 1 бр.
– от тях в съавторство– 1 бр.= 0.25 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 1/ 0.25 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 2/1 бр.
Планиран брой публикации за периода март –юни 2025: 1 бр.

## Slide 28: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Доц. д-р Юлия Чапарова (неплатен отпуск от 01.11.2024-31.07.2025)
– общ брой публикации за периода – 0 бр.
– от тях в съавторство 0 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 1 бр.
Планиран брой публикации за периода януари –март 2025 – 0 бр.

## Slide 29: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Гл. ас д-р Николай Димитров
– общ брой публикации за периода – 0 бр.
– от тях в съавторство – 0 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 1 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 1 бр.
Планиран брой публикации за периода март – юни 2025– 1 бр.

## Slide 30: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Гл. ас д-р Слави Георгиев
– общ брой публикации за периода – 9 бр.
– от тях в съавторство - 9 бр. =6.41 бр.
Бр. публикувани, индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 9/ 6.41 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти – 2 бр.
Бр. в процес на разработка – 1/0.5 бр.
Планиран брой публикации за периода март-юни 2025– 2 бр.

## Slide 31: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Доц. д-р Иван Георгиев
– общ брой публикации за периода – 3 бр.
– от тях в съавторство - 3 бр.= 0.91 бр
Бр. публикувани и индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 3/0.91 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти – 2 бр.
Бр. в процес на разработка – 1/0.5 бр.
Планиран брой публикации за периода март –юни 2025– 2 бр.

## Slide 32: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
д-р Бюлент Идиризов
– общ брой публикации за периода – 4 бр.
– от тях в съавторство - 4 бр.= 1.41 бр.
Бр. публикувани и индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 4/1.41 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 1/0.5 бр.
Планиран брой публикации за периода март – юни 2025– 1 бр.

## Slide 33: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Доц. д-р Свилен Кунев
– общ брой публикации за периода – 2 бр.
– от тях в съавторство (с Д. Антонова) - 2 бр. = 1 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 2/1 бр.
Планиран брой публикации за периода април –юни 2025 – 1 бр.

## Slide 34: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Проф. дн Диана Антонова
– общ брой публикации за периода – 3 бр.
– от тях в съавторство (С. Кунев, Ив. Симеонова) - 3/1,5 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 1/0,5 бр.
Бр. приети абстракти – 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 2/1 бр.
Планиран брой публикации за периода април – юни 2025 – 1 бр.

## Slide 35: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
доц. д-р Свилена Рускова
– общ брой публикации за периода – 3 бр.
– от тях в съавторство (с Д. Павлов, Е. Братоева, С. Кунев, И. Костадинова, Н. Венелинова, А. Тодорова) - 3 бр. = 1,17 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 3/1,17 бр.
Планиран брой публикации за периода април – юни 2025 – 1 бр.

## Slide 36: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
доц. д-р Даниел Павлов
– общ брой публикации за периода – 3 бр./2,5 бр.
– от тях в съавторство – 1/0,5 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 1 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 2/1,5 бр.
Планиран брой публикации за периода април – юни 2025 – 1 бр.

## Slide 37: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
доц. д-р Ирина Костадинова
– общ брой публикации за периода – 1 бр.
– от тях в съавторство (с С. Рускова, А. Тодорова) - 1 бр. = 0,33 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 1/0,33 бр.
Планиран брой публикации за периода април – юни 2025 – 1 бр.

## Slide 38: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
доц. д-р Евгения Братоева
– общ брой публикации за периода – 2 бр.
– от тях в съавторство (с Н. Венелинова, С. Рускова, С. Кунев) - 2 бр./1,33 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 1 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 1/0,33 бр
Планиран брой публикации за периода април – юни 2025 – 1 бр.

## Slide 39: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
гл. ас д-р Божана Стойчева
– общ брой публикации за периода – 1 бр.
– от тях в съавторство - 0 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 1 бр.
Планиран брой публикации за периода април – юни 2025 – 1 бр.

## Slide 40: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
гл. ас д-р Силвия Белоева
– общ брой публикации за периода – 2 бр.
– от тях в съавторство (с Н. Венелинова) - 2 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 1 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 1 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 0 бр.
Планиран брой публикации за периода април – юни 2025 – 1 бр.

## Slide 41: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Докт. Анна Тодорова
– общ брой публикации за периода – 1 бр.
– от тях в съавторство (с С. Рускова, И. Костадинова) - 1 бр. = 0,34 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 1 бр./0,34 бр.
Планиран брой публикации за периода април – юни 2025 – 1 бр.