## Slide 1
НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАУЧНАТА ПРОГРАМА
на
Научна група 3.1.6. Математическо моделиране, иновативни бизнес модели и социални иновации
За периода 01.07.2025 -30.09.2025
Ръководител: проф. дн Миглена Колева

## Slide 2: КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Изследване на разглежданите прави задачи за съществуване на решения от определен вид, единственост, устойчивост, принцип за максимума и други качествени свойства;
Моделиране и аналитично изследване на строги и квази-решения за обратните задачи;
Разработване на ефективни числени методи и алгоритми за решаване на правите задачи;
Разработване на ефективни алгоритми, например такива, базирани на декомпозиция на решението, методи на базата на минимизация на квадратичен функционал за обратните задачи;
Прилагане, усъвършенстване и популяризиране методите на приложната математика и статистика;
Моделиране на сложни реални процеси;
Създаване на ефективни детерминистични и стохастични алгоритми;
Решаване на задачи за изграждане на оптимални стратегии и минимизиране на различни показатели;
Числени симулации със синтетични и реални данни;
Симулация на процеси и явления с програмни средства;

## Slide 3: КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Научни изследвания за разработване на иновативни или адаптиране на нови бизнес модели базирани на използване на нови и/или бързо навлизащи технологии за оптимизация на управленски процеси на избрани пилотни индустриални и Utility субекти;
Разработване на трансформационни концептуални модели и методики за управление на промяната и риска при традиционни процеси и функции в бизнес и публичния сектор за въвеждане на социални иновации;
Провеждане на научни изследвания за разработване, тестване и верификация в симулационна среда на нови концептуални модели, включително такива, базирани на междусекторен трансфер на знания и технологии, за предоставяне на социална подкрепа с фокус върху индивидуални потребности на конкретна целева група;
Разработване на нови асистивни модели за вземане на решения с висока степен на социална значимост в кризисни контексти и изследване на ефективността и съвместимостта им (вкл. и разработване на нови методики за тяхното прилагане) за добро управление на публични политики в избрани пилотни обекти на местно и регионално ниво, както и изследване на организационния потенциал за хибридизация и дигитална трансформация на традиционни структури за генериране на иновативни управленски модели и методи.
Трансфер на ноу-хау и знания, генерирани от научните изследвания и разработки за подобрено изграждане на бизнес и социални иновативни модели сред ангажираните институции и организации на различни нива.
Повишаване обема и качеството на научната продукция на изследователската група и развитие на нейния капацитет чрез специализирани обучения, обмен на опит, трансфер на знание, развитие на млади учени.

## Slide 4: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕКИПА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Проф. дн Миглена Колева, R4, назначена от 24.04.2024 г.
Проф. д-р Любен Вълков, R3, назначен от 13.05.2024 г.
Доц. д-р Юрий Кандиларов, R3, назначен от 13.05.2024 г.
Доц. д-р Юлия Чапарова, R3, назначена от 13.05.2024 г., неплатен отпуск 1.11.2024 г.- 30.04.2025 г.
Доц. д-р Иван Георгиев, R3, привлечен изследовател, споразумение за доброволен труд
Гл.ас. д-р Николай Димитров, R2, назначен от 13.05.2024 г
Гл.ас. д-р Слави Георгиев Георгиев, R2, споразумение за доброволен труд;
Д-р Бюлент Идиризов, R2, привлечен изследовател, споразумение за доброволен труд;
Проф. дн Стефка Фиданова, R4, привлечен изследовател, споразумение за доброволен труд;
Доц. д-р Свилен Кунев, R4, назначен от 13.05.2024 г.
Проф. дн Диана Антонова, R3, назначена от 13.05.2024 г.
Доц. д-р Свилена Рускова, R3, назначена от 13.05.2024 г.
Доц. д-р Даниел Павлов, R3, назначен от 13.05.2024 г.
Доц. д-р Ирина Костадинова, R3, назначена от 04.06.2024 г.
Доц. д-р Евгения Братоева, R3, назначена от 04.06.2024 г.
Гл. ас. д-р Божана Стойчева, R2, назначена от 04.06.2024 г.
Гл. ас. д-р Силвия Белоева, R2, назначена от 10.05.2024 г.
Докт. Анна Тодорова, R1, назначена от 04.06.2024 г.

## Slide 5: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕКИПА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Общ брой изследователи в научната група – 9+9
Брой привлечени изследователи извън одобрения със СНИИПР обхват на научната група, чрез допълнителен подбор – 0
Брой привлечени изследователи извън одобрения със СНИИПР обхват на научната с доброволен труд – 3
Брой привлечени водещи изследователи извън одобрения със СНИИПР - 0

## Slide 6: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
WP1 Администрация и управление на научната група и осигуряване на условия за провеждане на научни изследвания
Направено е окончателно уточняване и спецификация на необходими техника, оборудване и мебели за лаборатория „Иновативни бизнес модели и социални иновации“, предаден заедно с ръководителя на НГ към УК файл Formi_gr_3.1.6
Проведени са 6 работни срещи с членовете на научната група за разпределяне на задачите по работни пакети и дейности, участия в научни конференции и други организационни дейности, свързани с изпълнението на задачите по проекта
Завършен и е приет План за трансфер на технологии, иновации и защита на интелектуалната собственост на научната група
Осигурено надеждно документиране/администриране/ отчитане на работата на научната група; междинни технически и финансови отчети и планиране

## Slide 7: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
WP2 Робастни числени и аналитични методи за с приложения в биоматематика, финансова математика и екология
Дейност 2.1. Аналитични и числени методи за диференциални уравнения и системи диференциални уравнения с приложения от биоматематика, финансова математика и екология
Очаквани резултати: Теоретични резултати, нови числени методи, резултати за свойствата на дискретните решения, резултати за коректност на обратните задачи, съвременни алгоритми, компютърни симулации

## Slide 8: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Построен е нов, ефективен метод за решаване на начално-гранична задача за линейно псевдопараболично уравнение. Тези модели описват множество физични и биологични явления, като например многокомпонентни процеси в порести среди, разпространение на нелинейни дисперсни вълни, нестационарни потоци в канали, агрегация при възстановяване на популации, поемане на разтворител в полимерни твърди тела, топлопроводност, финансово и др.;
Направено е изследване са съществуване на решение на задача с дробен набла оператор и анти-периодични гранични условия и на задача с дробен набла оператор и условия на сумата, зависеща от параметър.
Отчитан резултат:
Публикувани: 4 бр. научни публикации с Импакт Фактор (Q1,Q2), реф. във WoS,
Приети за публикуване: 1 бр, Импакт Фактор (Q1)
Бр. научни публикации в процес на разработка – 4 бр, изпратени за рецензиране - 2 бр.

## Slide 9: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Дейност 2.2. Изследване и моделиране на природни и антропогенни процеси с детерминистичен и стохастичен характер
Очаквани резултати: Компютърни симулации, прогнози, подобрение на методите, нови приложения
Разработени са Монте Карло методи за ефективно решаване на приложни математически модели;
Разработен е подход за прогнозиране на мощността на фотоволтаична (PV) система чрез използване на алгоритъм, основан на ARIMA.
Разработени са оптимизационн подходи за прогнозиране и оценка на показатели и параметри в математически модели от финансовата математика, биология, електроинженерство и енергийни технологии, смарт технологии / интелигентни среди.
Отчитан резултат:
Бр. научни публикации, публикувани - 10 бр.
Процент на изпълнение на WP2: 161.90 % (спрямо планираните индикатори за целия срок на проекта)

## Slide 10: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
WP3 Базови и приложни научни изследвания на бизнес процеси и социални структури
Проведено е проучване и реализирана публикация върху един от сериозните проблеми в световен мащаб, а именно застаряването на населението и пораждането на икономическа необходимост работниците/служителите да работят по-дълго след достигане на законовата възраст за пенсиониране или натрупване на необходимия пенсионен стаж;
Извършено е проучване върху значението на бизнес модела в предстартовия етап, когато студенти от България и Румъния обмислят възможността за създаване на собствен семеен бизнес. Проведеното изследване би било полезно за различни заинтересовани страни, които подпомагат семейното предприемачество или провеждат обучения чрез бизнес модели в академична и извънакадемична среда.
Извършено е изследване, анализиращо ключови аспекти на взаимодействието между човешки ресурси и изкуствен интелект (ИИ), обосноваващи необходимостта от обучения, преодоляване на етични предизвикателства и редица регулаторни въпроси. Акцентът е върху ролята на медицинските специалисти и болничните мениджъри в осигуряването на ефективна и безопасна интеграция на ИИ в клиничната практика. Подготвена и изпратена за рецензиране научна статия.
Извършен е задълбочен анализ на образователните предизвикателства, пред които са изправени децата и младите хора с обучителни затруднения, с особен акцент върху дислексията. Въз основа на PEST анализ и фокус групи от работата им по проекта „STICORDIDYSLEX“ (въвеждане на мерки STICORDI на Балканите, фокусирани върху дислексията), е представен белгийския модел STICORDI, като се представят възможности за интегрирането му в българската образователна система.

## Slide 11: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Разработен е и представен авторски концептуален модел за социално ориентирано икономическо развитие на индустриално предприятие в резултат на изследване на социалните стратегии в две големи компании от секторите енергетика и минна индустрия в България.
В процес на провеждане е научно изследване, което да анализира връзките между устойчивите бизнес модели (УБМ), генерираните от тях устойчиви продукти и услуги и потребителското поведение. Разработено е анкетно проучване, като извадката е формирана въз основа на населението на България.
В процес на провеждане (начална фаза) е проучване, фокусирано върху мотивацията на студентите към образователния продукт, в ролята й на въздействащ фактор, влияещ върху академичните резултати и ангажираността на студентите в учебния процес.
Проведено е изследване, основано на анализ на необходимите ревизии на компетентностната рамката в светлината на интегрирането на технологиите в социалната работа. Като трансформиращи елементи са изведени нарастващото значение на дигиталната грамотност в т.ч. владеене на цифрови инструменти и платформи и необходимостта от гарантиране на поверителност на данните и етични взаимоотношения. Анализирани са възможностите за предоставяне на социални услуги от разстояние с фокус върху компетенциите за успешно виртуално взаимодействие между социален работник и потребител. Подготвен и подаден за рецензиране е научен доклад в конференция;
Проведено е изследване върху управлението на семейните фирми с оглед на тяхното оцеляване и развитие в условия на криза. Наследяването на семеен бизнес при такива условия крие множество заплахи, които членовете на семействата следва да преодолеят чрез сътрудничество. Извършено е емпирично проучване сред респонденти от Полша, Босна и Херцеговина, България и Узбекистан относно какво е вътрешносемейното отношение към наследяването на семейни бизнеси и какви са регулаторните рамки, които регулират този процес.

## Slide 12: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Дейност 3.1. Разработване на методики, организиране и провеждане на теоретични и/или емпирични изследвания.
Очакван резултат: Разработени методики, организирани и проведени теоретични и/или емпирични изследвания и експерименти на характеристики, етапи и компоненти на иновативни бизнес модели и социални иновации. Индикатор: публикации в научни издания с импакт фактор и/или импакт ранг, и/или реферирани във WoS, с 20% повече спрямо 2020 г.
Отчитан резултат: 1 бр. научни публикации във WoS – статии в научни списания (представен списък на следващия слайд), публикувани през периода + 1 бр. глава от книга
Процент на изпълнение: 80 %
Бр. научни публикации – планирани, в процес на разработка или изпратени за рецензиране: 4 бр. статии

## Slide 13: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Дейност 3.1. Разработване на методики, организиране и провеждане на теоретични и/или емпирични изследвания.
Отчитан резултат: 2 бр. научни публикации във WoS – статии в научни списания, публикувани през периода:
а) бр. научни публикации и библиографските им данни, публикувани в издания, индексирани в WoS, през отчетния период: 2 бр.
Kesgin, K., Kiraz, S., Kosunalp, S., & Stoycheva, B. (2025). Beyond Performance: Explaining and Ensuring Fairness in Student Academic Performance Prediction with Machine Learning. Applied Sciences (MDPI), 15(15), 8409. https://doi.org/10.3390/app15158409;
Todorova, A., I. Kostadinova, S. Ruskova. (2025). Sustainable Business Models and their Impact on Consumer Behaviour and Motivation. https://www.intechopen.com/chapters/1213410 .
Бр. научни публикации (статии, глави от книги) – планирани, в процес на разработка или изпратени за рецензиране: 4 бр.
Матей Тамисала, Даниел Павлов, Виолета Янколова-Али, Свилена Рускова, Илие Таучеан и Андрея Диаконску. Business models supporting students' intentions from Bulgaria and Romania to have family businesses. Работна версия, начална фаза на публикацията.
Venelinova, N., S. Beloeva. (2025). New Perspective for Inclusive and Person-centered Education for Dyslexic Students: Insights from Bulgaria", chapter in the book "Intellectual and Learning Disabilities - Inclusive Practices and Challenges“, IntechOpen. Приета работна версия, изпратена за рецензиране.
Antonova, D., S. Kunev. (2025). Organization Use of Internal Funds for Corporate Social Development in the Energy and Mining Sector (INTERNAL SOCIAL FUNDS – ISF). Работна версия, предстои изпращане за рецензиране, потенциално насочена към сп. ENERGIES.
Рускова, С., С. Кунев, Н. Венелинова, Е. Братоева. (2025). Изследване мотивацията на студентите към образователния продукт. Работна версия, начална фаза на публикацията.

## Slide 14: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Дейност 3.2. Валидиране и популяризиране на научните резултати.
Очакван резултат: Разработени научни описания (казуси) в резултат от научни изследвания, подходящи за трансфер на ноу-хау и иновиране. Интернационализация на научни резултати чрез участия в научни конференции, форуми и др. и съвместни публикации с други научни групи в и извън обхвата на изследователския университет. Индикатор: публикации в научни издания с импакт фактор и/или импакт ранг, и/или реферирани във WoS, с 20% повече спрямо 2020 г.
Отчитан резултат: 8 бр. научни публикации във WoS – доклади в научни конференции, публикувани през периода.
Процент на изпълнение: 80 %
Бр. научни публикации – планирани, в процес на разработка или изпратени за рецензиране: 10 бр.
НАПРЕДЪК ПО WP3:
40 % от поставените задачи до края на 2025 г.;
50 % от поставените задачи до края на проекта

## Slide 15: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Дейност 3.2. Валидиране и популяризиране на научните резултати.
Отчитан резултат: 8 бр. научни публикации във WoS – доклади в научни конференции, публикувани през периода
а) бр. научни публикации и библиографските им данни, публикувани в издания, индексирани в WoS, през отчетния период: 8 бр.
Ruskova, S., D.Spasova, S. Kunev, E. Bratoeva (2025). Co-management – a tool for satisfying the interests of all stakeholders in the social ecosystem Proceedings "Leading Change in Disruptive Times", 19th International Conference on Business Excellence 2025 (Bucharest, Romania). Volume 19, Issue 1, 3780-3791, https://doi.org/10.2478/picbe-2025-0288.
Bratoeva, E., Ruskova, S. & Kunev, S. (2025). Place, Role and Functions of Clinical Social Work in the Field of Healthcare. Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 19(1), 2025. 3700-3711. https://doi.org/10.2478/picbe-2025-0282
Kostadinova, I., Todorova, A., Fleaca, E. & Kunev, S. (2025). Mapping Green Competencies in the Academic Community in Bulgaria and Romania through a Pilot Survey. Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 19(1), 2025. 2432-2442. https://doi.org/10.2478/picbe-2025-0188
Kostadinova, I., Todorova, A., Fleaca, B. & Antonova, D. (2025). A Pilot Study about the Green Transformation Knowledge of Students from Bulgaria and Romania. Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 19(1), 2025. 2422-2431. https://doi.org/10.2478/picbe-2025-0187
Antonova, D. & Beloeva, S. (2025). Controlled Anxiety for Stress Management and HR Innovation in Creative Industries (Measurement by Biometrics in a Controlled Stressor Environment). Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 19(1), 2025. 3649-3655. https://doi.org/10.2478/picbe-2025-0278
Stoycheva, B. & Popović, I. (2025). The Relationship between Manager Responsibility and Organizational Rules and Procedures. Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 19(1), 2025. 4303-4316. https://doi.org/10.2478/picbe-2025-0330
Beloeva, S., Antonova, D. (2025). Effect of Controlled Anxiety in an Academic Environment on the Creativity of Doctoral Students. In: Silhavy, R., Silhavy, P. (eds) Research Perspectives on Software Engineering and Systems Design. CoMeSySo 2024. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 1491. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-96380-3_31
Spasova, D., Ruskova, S., Antonova, D., Kunev, S. (2025). Building Co-Governance Networks Based on the Co-Management Approach - A Way to Achieving Sustainable Development. In: Silhavy, R., Silhavy, P. (eds) Research Perspectives on Software Engineering and Systems Design. CoMeSySo 2024. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 1491. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-96380-3_21
Бр. научни публикации – планирани, в процес на разработка или изпратени за рецензиране: 10 бр.
Венелинова, Н, Е. Братоева. (2025). Адаптиране на рамката за компетентност в социалната работа в ерата на цифрова трансформация. Трета национална научно-практическа конференция с международно участие „Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения“ (Русе, 24-25.04.2025 г.). Пълен текст, изпратен за рецензиране;
Венелинова, Н., С. Белоева. (2025). Адаптиран STICORDI подход за работа с ученици с обучителни затруднения и ролята на асиситивните технологии за неговото прилагане“ (на англ. език) Трета национална научно-практическа конференция с международно участие „Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения“ (Русе, 24-25.04.2025 г.). Пълен текст, изпратен за рецензиране;
Павлов, Д. et al. (2025). Inheritance of family companies as an element of intergenerational businesses in Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Poland, Romania and Uzbekistan. Работна версия, изпратена за рецензиране, за 10th International Conference on Energy Efficiency & Agricultural Engineering (EE&AE);
Pavlov, D., et al. (2025). Importance of the family constitution for improving intergenerational family businesses. 10th International Conference on Energy Efficiency & Agricultural Engineering (EE&AE). Работна версия, изпратена за рецензиране, за 10th International Conference on Energy Efficiency & Agricultural Engineering (EE&AE);
Deneva, A., D. Pavlov, Al. Lichev, S. Puiu. (2025). Environmentally sustainable entrepreneurship in the context of intergenerational business: attitudes and barriers. Работна версия, изпратена за рецензиране, за 10th International Conference on Energy Efficiency & Agricultural Engineering (EE&AE);
A. Fazylova, T. Iliev, B. Stoycheva и I. Stoyanov. (2025). Electromechanical and Grid Aspects of Wind Turbine Control in Europe and Northern Eurasia. Работна версия, изпратена за рецензиране, за 10th International Conference on Energy Efficiency & Agricultural Engineering (EE&AE);
Stoycheva, B., A. Fazulova. (2025). Sustainable Energy Management in Organizations: Opportunities and Challenges. Работна версия, изпратена за рецензиране, за 10th International Conference on Energy Efficiency & Agricultural Engineering (EE&AE);
Yassin Elwakil, D. Antonova, S. Kunev. (2025). EgyptAir – A Star Alliance Member - Marketing management focused on building brand recognition and ensuring customer satisfaction (case study). Работна версия, предстои изпращане за рецензиране.
Simeonova, I., D. Antonova. (2025). Role of the Professional Human Factor in the Application of Artificial Intelligence in Personalized Medicine. 10th International Conference on Energy Efficiency & Agricultural Engineering (EE&AE). Работна версия, изпратена за рецензиране
Saraliev, Z., D.Antonova. (2025). Integrated Model for Quality Management and Digitalisation in the Creative Industries. 10th International Conference on Energy Efficiency & Agricultural Engineering (EE&AE). Работна версия, изпратена за рецензиране

## Slide 16: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
WP4 Повишаване на експертния потенциал на научната група
Дейност 4.1. Обмен на добри практики, знания, идеи и опит.
Очакван резултат: Научната група е (съ)организатор на научно събитие и/или участва в програмата на събитието. Апробиране на научните изследвания в заинтересовани страни, вкл. с външни научни групи и R&D звена. Индикатор: мин. 1 събитиe за периода на реализация на научната програма.
Отчитан резултат: 0 бр. за периода, индикаторът е изпълнен в предходни периоди
Процент на изпълнение: 200 % от предходни периоди
Бр. реализирани научни публикации: (неприложимо)
Бр. други планирани научни публикации: (неприложимо)
Бр. други планирани научни събития: предстои да се уточнява при необходимост

## Slide 17: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Дейност 4.2. Краткосрочни специализации на изследователи в страната и чужбина и участие в научни форуми.
Очакван резултат: Реализирани участия на учените от научната група в конференции, семинари и други събития с научен характер, с цел представяне на научни резултати, дискусии, повишаване на експертното ниво на изследователите от групата. Индикатор: мин. 2 краткосрочни специализации, мин. 4 участия в научни форуми.
Отчитан резултат: 1 специализация в Испания, 1 специализация във Великобритания, 2+10 бр. участия с доклади на конфер. в чужбина
Процент на изпълнение: 100 % от планираните за текущия период
Бр. реализирани научни публикации: (неприложимо)
Бр. други планирани научни публикации: (неприложимо)
Бр. други планирани резултати: 2 бр. нови участия/специализации

## Slide 18: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Дейност 4.3. Развитие на научния капацитет чрез изследвания с млади учени и трансфер на ноу-хау.
Очакван резултат: Създадени условия за подкрепа за млади учени/пост-докторанти Осигурена подкрепа за научната група за трансфер на ноу-хау и споделена отворена наука. Индикатор: мин. 1 привлечен докторант и/или млад учен; 1 назначен сътрудник по ТТИС в научната група.
Отчитан резултат: стойността на индикатора е постигната в предходен период (привлечен един млад учен (докт. Ана Тодорова) от 04.06.2024 г., както и един назначен сътрудник по трансфер на технологии и ноу хау (ТТИС) в групата).
Процент на изпълнение: 100 % от планираните за текущия период
Бр. реализирани научни публикации: (неприложимо)
Бр. други планирани научни публикации: (неприложимо)

## Slide 19: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Дейност 4.4. Организиране на/участие в научни събития и мрежови инициативи за социализация и интернационализация на резултатите от научните изследвания.
Очакван резултат: Брой участия в и/или организирани прояви, мултипликационни/информационни/дискусионни събития. Присъединяване към национални и/или международни мрежи/научни консорциуми. Подписани споразумения за сътрудничество с публични или частни организации. Индикатор: мин. 2 бр. участия в събития за периода на реализация на научната програма; мин. 1 бр. нови споразумения за периода на реализация на научната програма.
Отчитан резултат: стойността на индикатора е постигната в предходни периоди (2 бр. събития, от тях: 1 бр. – организиране и провеждане на 12.06.2024 г. на съвместна работна среща на членове на екипа на научна група 3.1.6 с представители на Институт по философия и социология на БАН (ИФС) и Федерация на социалните сдружения в България (ФССБ); 1 бр. - Проведено специализирано двудневно обучение на персонала на научната група на тема „Методологически основи на изследването на конкурентоспособността на организации от социална и образователна сфера“, 10 и 11 юли 2024 г. на територията на Русенски университет „Ангел Кънчев“.) В периода април – юни 2025 г.: организиране и провеждане на семинар – 1 бр.; Съорганизиране и домакинство от страна на научна група 3.1.6. „Математическо моделиране, иновативни бизнес модели и социални иновации“ на международна конференция – 1 бр.; Подписан меморандум за присъединяване към международна мрежа – 1 бр.; Подписани двустранни меморандуми – 2 бр.; Организирана и проведена среща-дискусия – 1 бр.
Процент на изпълнение: 100 % от планираните за текущия период
Бр. реализирани научни публикации: (неприложимо)
Бр. други планирани научни публикации: (неприложимо)
Бр. други планирани събития/споразумения: 1 бр. ново споразумение/събитие

## Slide 20: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
По работна задача 4.1. Обмен на добри практики, знания, идеи и опит: стойността на индикатора е постигната с преизпълнение през предходни периоди. План – мин. 1 събитие. Отчет – 2 събития (общо +1 над плана).
По работна задача 4.2 Краткосрочни специализации на изследователи в страната и чужбина и участие в научни форуми: Слави Георгиев, Иван Георгиев и Бюлент Идиризов участваха със общо 9 доклада на МНК в Турция: International Conference of Intelligent and Fuzzy Systems (INFUS 2025), July 29-31, 2025, Istanbul, Turkey; подготвена и проведена специализация на доц. д-р Ирина Василева Костадинова, докт. Ана Тодорова и изследовател извън групата – доц. д-р Светлана Петрова Стефанова (кат. КСТ) в Glasgow Caledonian University, Великобритания, 31.08 – 06.09.2025 г.
План – 2 специализации и мин. 4 участия на изследователи от научната група в научни конференции или други научни събития. Отчет – 3 участия в 1 МНК за тримесечието, проведена 1 специализация през периода (+ още 1 специализация от предходен период). Стойността на индикатора е постигната.

## Slide 21: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
По работна задача 4.3. Развитие на научния капацитет чрез изследвания с млади учени и трансфер на ноу-хау: стойността на индикатора е постигната в предходен период (привлечен един млад учен (докт. Ана Тодорова) от 04.06.2024 г., както и един назначен сътрудник по трансфер на технологии и ноу хау (ТТИС) в групата). Привлечените специалисти активно извършват дейности и допринасят към резултатите на научната група. План - 1 привлечен докторант и/или млад учен и 1 назначен сътрудник по трансфер на технологии и ноу хау. Отчет - 1 привлечен докторант и/или млад учен и 1 сътрудник.
По работна задача 4.4. Организиране на/участие в научни събития и мрежови инициативи за социализация и интернационализация на резултатите от научните изследвания: стойността на индикатора е постигната в предходни периоди (2 бр. събития, от тях: 1 бр. – организиране и провеждане на 12.06.2024 г. на съвместна работна среща на членове на екипа на научна група 3.1.6 с представители на Институт по философия и социология на БАН (ИФС) и Федерация на социалните сдружения в България (ФССБ); 1 бр. - Проведено специализирано двудневно обучение на персонала на научната група на тема „Методологически основи на изследването на конкурентоспособността на организации от социална и образователна сфера“, 10 и 11 юли 2024 г. на територията на Русенски университет „Ангел Кънчев“.) В периода април – юни 2025 г.: организиране и провеждане на семинар – 1 бр.; Съорганизиране и домакинство от страна на научна група 3.1.6. „Математическо моделиране, иновативни бизнес модели и социални иновации“ на международна конференция – 1 бр.; Подписан меморандум за присъединяване към международна мрежа – 1 бр.; Подписани двустранни меморандуми – 2 бр.; Организирана и проведена среща-дискусия – 1 бр.)

## Slide 22: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
По работна задача 4.4. Организиране на/участие в научни събития и мрежови инициативи за социализация и интернационализация на резултатите от научните изследвания
План – мин. 2 бр. участия в и/или организирани прояви, мултипликационни/ информационни/дискусионни събития, Мин. 1 бр. нови споразумения за периода на реализация на научната програма.
За настоящия период (юли – август 2025 г.) не се отчитат дейности:
НАПРЕДЪК ПО WP4:
100 % от поставените задачи до края на 2025 г.;
100 % от поставените задачи до края на проекта

## Slide 23
Индикатор | Базова стойност към 2020 | Целева стойност 2025 | Отчет 09.2025 | Прогноза 12.2025
Брой научни публикации (индексирани в WoS)Качество на научните изследвания в предложената секторна специализация (Web of Science, Потвърждение за приети за публикуване материали в издания,реферирани в Web of Science) | 13 | 11+5 | 10+10 | 25
Патентни заявки (Патентна активност и приложни разработки) | 0 | 0 | 0 | 0
Брой водещи изследователи (Висока квалификация на кадрите в областите на секторната специализация) |  | 3 | 3 | 3
Брой млади учени/постдокторанти, участващи в изследваниятаПривличане на млади учени и повишаване на квалификацията им запровеждане на приложни научни изследвания (Отчет на Програмата, сключени договори с млади учени/постдокторанти,участващи в изследванията на научните групи.) учени/постдокторанти,участващи в изследванията на научните групи.) |  | 2 | 3 | 3
Споразумения/проекти с индустрията (Привлечено външно финансиране и индустриална подкрепа (Подписани нови споразумения и/или инициирани съвместни проекти с представители на заинтересованите страни от индустриите.) |  | 1 | 0 | 1
Участие в международни мрежи или проекти (Международна активност и участие в мрежи (Подписани международни споразумения с цел реализиране на участие в международни мрежи и/или проекти.) |  | 1 | 2 | 2

## Slide 24: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Проф. дн Миглена Колева
– общ брой публикации за периода – 2 бр.
– от тях в съавторство – 2 бр. = 1 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 2/1 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 1 /0.5 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 1/0.5 бр.
Планиран брой публикации за периода септ.-декември 2025: 2 бр.

## Slide 25: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Проф. д-р Любен Вълков
– общ брой публикации за периода – 2 бр.
– от тях в съавторство – 2 бр. = 1 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 2/1 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 1 /0.5 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 3/1.5 бр.
Планиран брой публикации за периода септ.-декември 2025: 3 бр.

## Slide 26: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Доц. д-р Юрий Кандиларов
– общ брой публикации за периода – 1 бр.
– от тях в съавторство– 1 бр.=0.25 бр
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 2/1 бр.
Планиран брой публикации за периода септ.-декември 2025: 2 бр.

## Slide 27: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Доц. д-р Юлия Чапарова
– общ брой публикации за периода – 0 бр.
– от тях в съавторство 0 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти - 1 бр.
Бр. в процес на разработка – 1 бр.
Планиран брой публикации за периода септ.-декември 2025 – 2 бр.

## Slide 28: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Гл. ас д-р Николай Димитров
– общ брой публикации за периода – 2 бр.
– от тях в съавторство – 2 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 2 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 1 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 1 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 1 бр.
Планиран брой публикации за периода септ.-декември 2025– 2 бр.

## Slide 29: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Гл. ас д-р Слави Георгиев
– общ брой публикации за периода – 10 бр.
– от тях в съавторство - 10 бр. =6.91 бр.
Бр. публикувани, индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране –0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 1 бр.
Бр. приети абстракти – 1 бр.
Бр. в процес на разработка – 1/0.5 бр.
Планиран брой публикации за периода септ.-декември 2025– 2 бр.

## Slide 30: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Доц. д-р Иван Георгиев
– общ брой публикации за периода – 3 бр.
– от тях в съавторство - 4 бр.= 1.41 бр
Бр. публикувани и индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране –0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти – 2 бр.
Бр. в процес на разработка – 1/0.5 бр.
Планиран брой публикации за периода септ.-декември 2025– 2 бр.

## Slide 31: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
д-р Бюлент Идиризов
– общ брой публикации за периода – 4 бр.
– от тях в съавторство - 4 бр.= 1.41 бр.
Бр. публикувани и индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 4/1.41 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 1/0.5 бр.
Планиран брой публикации за периода септ.-декември 2025– 1 бр.

## Slide 32: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
проф дн Стефка Фиданова
– общ брой публикации за периода – 0 бр.
– от тях в съавторство - 0 бр.
Бр. публикувани и индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 1 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 1 бр.
Планиран брой публикации за периода септ.-декември 2025– 1 бр.

## Slide 33: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Доц. д-р Свилен Кунев
– общ брой публикации за периода – 6 бр.
– от тях в съавторство (с Д. Антонова, С. Рускова, Е. Братоева, Н. Венелинова, И. Костадинова, А. Тодорова) - 6 бр. = 2,24 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 4 бр./1,32
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 1/0,5 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 1/0,33 бр.
Планиран брой публикации за периода юли – септември 2025 – 1/0,33 бр.

## Slide 34: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Проф. дн Диана Антонова
– общ брой публикации за периода – 8 бр.
– от тях в съавторство (И. Костадинова, А. Тодорова, С. Кунев, Б. Стойчева, С. Белоева, Ив. Симеонова, З. Саралиев) - 8/3,46 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 4 бр./1,46 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 3/1,5 бр.
Бр. приети абстракти – 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 1/0,5 бр
Планиран брой публикации за периода юли – септември 2025 – 1 бр.

## Slide 35: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
доц. д-р Свилена Рускова
– общ брой публикации за периода – 6 бр.
– от тях в съавторство (с Д. Павлов, Е. Братоева, С. Кунев, И. Костадинова, Н. Венелинова, А. Тодорова) - 6 бр. = 2,18 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 4/1,34 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 2/0,84 бр.
Планиран брой публикации за периода юли – септември 2025 – 1/0,33 бр.

## Slide 36: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
доц. д-р Даниел Павлов
– общ брой публикации за периода – 4 бр./3,5 бр.
– от тях в съавторство (с С. Рускова) – 4/3,5 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 0 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 3 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 1/0,5 бр.
Планиран брой публикации за периода юли – септември 2025 – 1/0,33 бр.

## Slide 37: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
доц. д-р Ирина Костадинова
– общ брой публикации за периода – 3 бр.
– от тях в съавторство (С. Рускова, Д. Антонова, А. Тодорова, С. Кунев) - 3 бр. = 0,99 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 3 бр./0,99 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 0 бр.
Планиран брой публикации за периода юли – септември 2025 – 1/0,33 бр.

## Slide 38: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
доц. д-р Евгения Братоева
– общ брой публикации за периода – 4 бр.
– от тях в съавторство (с Н. Венелинова, С. Рускова, С. Кунев) - 4 бр./1 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 2/0,67 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 1 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 1/0,33 бр
Планиран брой публикации за периода юли – септември 2025 – 1/0,33 бр.

## Slide 39: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
гл. ас д-р Божана Стойчева
– общ брой публикации за периода – 4 бр.
– от тях в съавторство – 1 (Т. Илиев, Ив. Стоянов) бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 2 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 2 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 0 бр.
Планиран брой публикации за периода юли – септември 2025 – 1/0,33 бр.

## Slide 40: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
гл. ас д-р Силвия Белоева
– общ брой публикации за периода – 4 бр.
– от тях в съавторство (с Д. Антонова, Н. Венелинова) - 4 бр./3 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 2бр./1 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 2 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 0 бр.
Планиран брой публикации за периода юли – септември 2025 – 1/0,5 бр.

## Slide 41: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА ГРУПА
Докт. Анна Тодорова
– общ брой публикации за периода – 3 бр.
– от тях в съавторство (С. Рускова, И. Костадинова, Д. Антонова, С. Кунев) - 3 бр. = 1,02 бр.
Бр. публикувани и вече индексирани във WoS публикации – 3 бр./1,02 бр.
Бр. приети за публикуване след рецензиране – 0 бр.
Бр. в процес на рецензиране – 0 бр.
Бр. приети абстракти - 0 бр.
Бр. в процес на разработка – 0 бр.
Планиран брой публикации за периода юли – септември 2025 – 1/0,5 бр.